## Slide 1: Ketterä projekti kolmen yliopiston yhteishankkeessa
4.11.2015 Sami Hautakangas ja Inka Paukku, OTM-hanke

## Slide 2: Esityksen sisältö
Hanke ja sen organisointi
Ketterä projekti - ketterä kehitys - ketterä käyttöönotto
Opittua

## Slide 3: 1 Hanke ja sen organisointi

## Slide 4: 1.1 OTM-hanke
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi -hanke
Hankkeen osapuolet:
  Aalto-yliopisto 30% (Oodi)
  Helsingin yliopisto 50% (Oodi)
  Tampereen yliopisto 20% (OPSU)
Esiselvitys
Toteutus
Määrittely
Yliopistojen omat integraatio-
ja käyttöönotto-projektit

## Slide 5: 1.2 Hankkeen organisointi
Johtoryhmä hyväksyy tulokset ja vastaa työn puitteista (mm. talous)
  Vastuut määrittelee sopimus
  Kustakin yliopistosta 2 jäsentä
Ohjausryhmä vastaa sisällön ohjauksesta ja tukee projektipäällikköä
  10 jäsentä, vaatimuksena vahva substanssiosaaminen
  Hankalat valinnat siirretään johtoryhmälle
Projektiryhmä vastaa toteutustyöstä
  Omat resurssit (ohje: yli 50 % käytettävyys)
  Ulkopuoliset resurssit tarpeen mukaan
  Myös ohjausryhmän jäsenet voivat toimia projektiryhmässä
Viiteryhmät tuovat asiantuntemusta
  Opiskelijat, opettajat, opintohallinto
  Panostus voi vaihdella merkittävästi
Kehitysryhmät toteuttavat ohjelmiston
Integraatioprojektit vastaavat kunkin yliopiston liittymistä ja projektin sovittamisesta yliopiston muihin töihin
Seurantaryhmä koostuu hanketta seuraavista ulkopuolisista tahoista
  Säännöllinen viestintä ja kommentointi
Integraatio-projektit
Integraatio-projektit
OTM-projekti
Projektipäällikkö
Projektiryhmä
Johtoryhmä
Ohjausryhmä
Viite-ryhmät
Integraatio-projektit (3 kpl)
Seurantaryhmä
Kehitys-ryhmä

## Slide 6: 1.3 Projektin toimintamalli
Palvelukokonaisuuksien suunnittelu kehitystyötä varten:
tarpeet , käyttäjätarinat, käyttöliittymäluonnokset, tarvittavat tiedot
Järjestelmäarkkitehtuurin rakentaminen
Hankkeen resurssit, aikataulut ja yleiset linjaukset
Toiminnan tarpeiden arviointi: - toteuttamiskelpoisuus toiminnan näkökulmasta - priorisointityön tukeminen
Työpajatyöskentely
Käyttäjien palautteet
Toiminnan tarpeiden kuvaaminen, alustava sisällöllinen selvitystyö ja kokonaisuuksien jäsentäminen
Kehityssprinttien suunnittelu
Kehityssprinttien toteutus
Johtoryhmä
Ohjausryhmä
Projektiryhmä + käyttöliittymä-suunnittelijat
Tekniset kehittäjät
Viiteryhmät

## Slide 7: 1.4 Tuoteomistaja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum:
“… Tuoteomistaja on yksi henkilö, ei komitea. Tuoteomistaja voi hyödyntää komiteoita tai edustaa sellaisen toiveita tuotteen kehitysjonon kautta, mutta tuotteen kehitysjonon järjestyksen muuttamiseksi tulee aina ensin vakuuttaa tuoteomistaja. …”
Kenestä tuoteomistaja?

## Slide 8: 1.5 Viisi (!?) tuoteomistajaa
Hyödyt:
Tuoteomistajan parempi saavutettavuus
  Sprintillä vastuutuoteomistaja + 4 varahenkilöä
Työtaakan jakaminen viiteryhmätyöskentelyssä
Eri osapuolten tuntemus edustettuna työskentelyssä
  Erillisten sidosryhmien käytön tarve pienempi

## Slide 9: 1.6 Viisi tuoteomistajaa - yksi linja
Edellytykset työskentelyn onnistumiselle
  Määrittelyvaiheessa muodostettu yhtenäinen käsitys projektin tavoitteista, suunnitteluperiaatteista sekä tuettavista prosesseista
  Toimintaympäristön perusteellinen läpikäynti projektiryhmän kesken tutustuttanut hankkeen eri osapuolten toimintamalleihin ja erityispiirteisiin
  Riittävä läsnäolo ja osallistuminen työskentelyyn
  Halu tehdä yhteistä järjestelmää - “Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”
Miten onnistuttu? (kehittäjien kokemuksia)
  Tuoteomistajien toiminta ollut linjakasta
  Ratkaisut ongelmiin saadaan nopeasti, kun tuoteomistajien toimintaympäristön tuntemus on laaja-alaista ja saavutettavissa (vrt. 1 tuoteomistaja + sidosryhmät)

## Slide 10: 2 Ketterä projekti - ketterä kehitys - ketterä käyttöönotto

## Slide 11: 2.1 Ketterä projekti
Ketterä projekti > ketterä kehitys
Määrittelyvaihe
  Tarkennettiin esiselvityksen aikana syntynyttä näkemystä tavoitetilasta
  Tuotettiin projektille Product Backlog hyvin yleisellä tarvepohjaisella tasolla (Epicit ja muutamia User Storyja)
Product Backlogia tarkennetaan sitä mukaa, kun osien varsinainen toteutus lähestyy
Oppimiskokemus kaikille

## Slide 12: 2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu ketterässä projektissa
Tarvepohjaiset käyttäjätarinat
Konseptitasoinen suunnitelma toiminnallisuuksista (Paperiproto)
Käyttöliittymäsuunnitelma (Rautalankakuvat/-proto)
Visuaalinen suunnittelu ja HTML-proto
Konseptin esittely PO:ille + käyttäjäpalaute
Proton esittely PO:ille + käyttäjäpalaute
Proton esittely PO:ille + käyttäjätestaus
Tarvepohjaisten käyttäjätarinoiden jalostaminen sprinttikelpoisiksi
Toteutus sprinteissä
Lähes valmis HTML
koodareille

## Slide 13: 2.3 Ketterän kehityksen välineitä
Product Backlog: Jira (Jira Agile, Structure)
Dokumentaatio: Confluence wiki
Keskustelu: Skype
Continuous integration -palvelin: Jenkins
Deployment: Docker
E2E testing: Browserstack
Asennusympäristöt
  Sandbox - kehitysympäristö, josta myös PO:t näkevät lähes reaaliaikaisesti, mitä kehityksessä tapahtuu
  Demo - viimeisin stabiili kehitysversio demo- ja testauskäyttöön
  Kunkin yliopiston oma “tuotantoympäristö” - Yliopistot päättävät itse, mikä versio omassa ympäristössä on asennettuna
  Versioasennus tapahtuu “nappia painamalla” kehittäjien toimesta

## Slide 14: 2.4 Ketterä kehitys vs. ketterä käyttöönotto
Projektin näkökulmasta julkaisuvalmis versio: - Teknisesti tuotantokelpoinen, käytettävyydeltään riittävä järjestelmän osa
- Sisältää toiminnot, joilla katetaan yhdessä määritelty tarve/tarpeet
Beetatestaus-/pilotointivalmis tuote
Yliopiston näkökulmasta tuotantokäyttöönottovalmis tuote
Tarvittava data ja mahdolliset integraatiot:
tietojen syöttö tarvittaessa käsin
integraation toteutus yliopiston järjestelmään (integraatioprojektit)
Datan laadun varmistus ja integraatiot yliopiston omaan toimintaympäristöön (integraatioprojektit)
Toimintaympäristössä tarvittavien muutosten valmistelu (integraatioprojektit)

## Slide 15: 2.5 Ketterän käyttöönoton hyödyt ja haasteet
Kehityksen aikainen integraatio vanhoihin järjestelmiin
  Aidon datan käyttö paljastaa mahdollisia suunnittelun puutteita
  Edistää konversion valmistelua
  Nykyjärjestelmien tietosisältö ja sen puutteet voivat ohjata kehitystä vääriin suuntiin
Kehityksen aikainen pilotointi ja tuotantokäyttöönotto
  Autenttiset käyttökokemukset hyödyttävät jatkokehitystä
  Käyttäjien sitouttaminen järjestelmän käyttöön
    Vaikutusmahdollisuus järjestelmän kehittämiseen
  Avainkäyttäjien koulutus uuden järjestelmän käyttöön
  Voi ohjata priorisoimaan varsinaisen tavoitteen kannalta epäolennaisia tarpeita (väliaikaisratkaisut)
Osapuolet päättävät itsenäisesti, millä aikataululla integroivat hankkeen tuotoksia ympäristöönsä ja ottavat niitä käyttöön
Tasapainoilua julkaisujen tavoitetason määrittelyssä

## Slide 16: 3 Opittua
Henkilöiden valinta ja sitoutuminen avainasemassa
  Sisältöasiantuntijuus
  Asiantuntevat ja sitoutuneet kehittäjät
Läsnäolo ja osallistuminen - ei alle 50 % resursseja
Riittävä valta ja vastuu projektille
  Projektiryhmäläiset tekevät työtä projektille, jolla on yliopistojen asettamat yhteiset tavoitteet
  Yhteisesti asetetut tavoitteet ohittavat yksittäisen yliopiston tarpeet
Luottamus
Tulosten näkyvyys ja kommunikaatio
Projektin laajentuminen hoidettava hallitusti
Erillisten integraatioprojektien vaikutus yhteisen projektin etenemiseen

## Slide 17: Kysymyksiä?
Lisätietoja hankkeesta:
http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/
Pekka Äikäs, hankepäällikkö, pekka.aikas@aalto.fi